## Slide 1: Ecuación
La ecuación de los puntos de casos de uso está compuesta por tres variables:
  1. Puntos de casos de uso no ajustados (UUCP).
  2. Factor de complejidad técnica (TCF).
  3. Factor de complejidad ambiental (ECF).
UCP = UUCP * TCF * ECF

## Slide 2: UUCPs
Tiene dos computaciones: Peso de caso de uso no ajustado (UUCW) y peso de actor no ajustado (UAW).
UUCP = UUCW + UAW

## Slide 3: UUCW
Se cuenta el número de casos de uso que hay en el sistema, se determina su factor, se multiplica cada tipo por su factor de peso y se suma esos productos para obtener el total (UUCW).
Tipo de caso de uso | Descripción | Factor
Simple | 3 transacciones o menos | 5
Medio | 4 a 7 transacciones | 10
Complejo | Más de 7 transacciones | 15

## Slide 4: UAW
Se cuenta el número de actores que hay en el sistema, se multiplica cada tipo por su factor de peso y se suma esos productos para obtener el total (AUW).
Tipo de actor | Descripción | Factor
Simple | Otro sistema con una API definida | 1
Medio | Otro sistema interactuando con algún protocolo (TCP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto | 2
Complejo | Una persona interactuando a través de un interfaz gráfica de usuario | 3

## Slide 5: TCF
Factor | Descripción | Peso
T1 | Sistema distribuido | 2
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1
T3 | Eficiencia del usuario final | 1
T4 | Procesamiento interno complejo | 1
T5 | El código debe ser reutilizable | 1
T6 | Facilidad de instalación | 0.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5
T8 | Portabilidad | 2
T9 | Facilidad de cambio | 1
T10 | Concurrencia | 1
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1
T13 | Facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1

## Slide 6: TCF
Se recorre la tabla y se estima cada factor entre cero y cinco (0 y 5).
Posteriormente, se multiplica la estimación de cada factor por su peso y se suma esos productos para obtener el total (TFactor).
Finalmente, para obtener el peso de los factores técnicos se multiplica el TFactor por la fórmula constante propuesta por el creador de la técnica de la siguiente forma.
TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor)

## Slide 7: ECF
Factor | Descripción | Peso
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1
E4 | Capacidad del analista líder | 0.5
E5 | Motivación | 1
E6 | Estabilidad en los requerimientos | 2
E7 | Personal de medio tiempo | -1
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1
Para pesar los factores ambientales (EF) se recorre la siguiente tabla y se estima cada factor entre cero y cinco (0 y 5)

## Slide 8: ECF
Igualmente, se debe multiplicar la estimación de cada factor por su peso y sumar esos productos para obtener el total (EFactor).
Finalmente, para obtener el peso de los factores ambientales se multiplica el EFactor por la fórmula propuesta por el creador de la técnica de la siguiente forma:
EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor)